Отчет

о реализации муниципальной программы\*\*\*

Наименование муниципальной программы: «Стимулирование экономической активности муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области»

Отчетный период: январь - декабрь 2021 года

Ответственный исполнитель: комитет поддержки предпринимательства и потребительского рынка

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия, проекта | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) | | | | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | | | | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | | | | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности | 0 | 4235,6 | 578,0 | 0 | 0 | 4235,6 | 578,0 | 0 | 0 | 4110,6 | 514,3 | 0 |  | мероприятие выполнено |
| 2 | Поддержка субъектов МСП и самозанятых граждан в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров | 0 | 0 | 110,0 | 0 | 0 | 0 | 110,0 | 0 | 0 | 0 | 110,0 | 0 |  | мероприятие выполнено |
| 3 | Предоставление субсидий на обеспечение деятельности некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП МО «Выборгский район» | 0 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 0 |  | мероприятие выполнено |
| 4 | Предоставление субсидий на развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП МО «Выборгский район» | 0 | 0 | 2872,5 | 0 | 0 | 0 | 2872,5 | 0 | 0 | 0 | 2872,5 | 0 |  | мероприятие выполнено |
| 5 | Содействие в продвижении продукции (работ, услуг) субъектов МСП и самозанятых граждан Выборгского района на товарные рынки | 0 | 0 | 90,0 | 0 | 0 | 0 | 90,0 | 0 | 0 | 0 | 90,0 | 0 |  | мероприятие выполнено |
| 6 | Организация и проведение совместно с самозанятыми гражданами, субъектами МСП, их объединениями и некоммерческими организациями мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Выборгский район» | 0 | 0 | 360,0 | 0 | 0 | 0 | 360,0 | 0 | 0 | 0 | 360,0 | 0 |  | мероприятие выполнено |
| 7 | Предоставление субсидий некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, на организацию и проведение мониторинга деятельности субъектов МСП и потребительского рынка ЛО на территории МО «Выборгский район» | 0 | 646,708 | 91,596 | 0 | 0 | 646,708 | 91,596 | 0 | 0 | 646,708 | 91,596 | 0 |  | мероприятие выполнено |
|  | **Итого по подпрограмме 3** | **0,0** | **4882,3** | **6402,1** | **0,0** | **0,0** | **4882,3** | **6402,1** | **0,0** | **0** | **4757,3** | **6338,4** | **0** |  |  |

--------------------------------

\*\*\* Отчет заполняется ежеквартально, представляется с пояснительной запиской о результатах реализации муниципальной программы в отчетном периоде. [Графы 3](#Par29) - [6](#Par32) (Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году) заполняются в соответствии с нормативным правовым актом об утверждении муниципальной программы, действующим на отчетную дату.

В [графах 7](#Par33) - [10](#Par36) (Фактическое финансирование) указывается объем средств, перечисленных из соответствующего источника.

В [графах 11](#Par37) - [14](#Par40) (Выполнено) указывается стоимость приобретенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (в соответствии с актами и иными подтверждающими документами).

В случае реализации мероприятий муниципальной программы за счет средств остатков прошлых лет соответствующая информация указывается отдельной строкой, в [графах 3](#Par29) - [6](#Par32) указывается размер остатка на отчетную дату, в [графах 11](#Par37) - [14](#Par40) указывается выполнение за счет средств остатка. [Графы 7](#Par33) - [10](#Par36) не заполняются.

[Графа 15](#Par41) (Сведения о достигнутых результатах) заполняется для всех мероприятий муниципальной программы, для мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета, - с учетом ожидаемых результатов реализации мероприятий муниципальной программы.

[Графа 16](#Par42) заполняется ответственным исполнителем только в годовом отчете. В [графе 16](#Par42) по каждому мероприятию дается оценка выполнения мероприятия – «мероприятие выполнено» либо «мероприятие не выполнено».

Мероприятие считается выполненным, если достигнуто не менее 95% запланированных результатов мероприятия.