Оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области за 2023 год

В 2023 году реализованы 11 муниципальных программ. Оценка проводится по всем программам. Оценка эффективности проводится в соответствии с п.7 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области и муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области №4767 от 27.12.2022 года.

 Средняя эффективность реализации муниципальных программ по итогам 2023 года составила 91,9% - высокий уровень эффективности;

степень достижения целей и решения задач муниципальных программ – 92,4% - высокий уровень эффективности;

степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы – 97,4% - высокий уровень эффективности.

Рейтинг эффективности муниципальных программ муниципальных программ муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области за 2023 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Степень эффективности  | Наименование муниципальной программы  | Рейтинг% |
| высокая степень эффективности реализации | Муниципальная программа муниципального образования "Выборгский район" Ленинградской области "Управление муниципальными финансами" | 100,0 |
| Муниципальная программа муниципального образования "Выборгский район" Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Выборгском районе Ленинградской области" | 100,0 |
| Муниципальная программа муниципального образования "Выборгский район" Ленинградской области "Развитие культуры в Выборгском районе" | 100,0 |
| Муниципальная программа муниципального образования "Выборгский район" Ленинградской области "Стимулирование экономической активности муниципального образования "Выборгский район" Ленинградской области" | 100,0 |
| Муниципальная программа муниципального образования "Выборгский район" Ленинградской области "Современное образование в Выборгском районе Ленинградской области" | 98,9 |
| Муниципальная программа муниципального образования "Выборгский район" Ленинградской области "Безопасность Выборгского района Ленинградской области" | 100,0 |
| Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального образования "Выборгский район" Ленинградской области" | 98,3 |
| удовлетворительный уровень эффективности | Муниципальная программа муниципального образования "Выборгский район" Ленинградской области "Строительство объекта "Общественное кладбище" на территории муниципального образования "Селезневское сельское поселение" и содержание мест захоронения муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области" | 81,0 |
| Муниципальная программа муниципального образования "Выборгский район" Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Выборгского района Ленинградской области" | 83,0 |
| «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Выборгский район» | 80,0 |
| неудовлетворительный уровень эффективности | Муниципальная программа муниципального образования "Выборгский район" Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог Выборгского района Ленинградской области" | 74,9 |

Как и в 2022 году, в 2023 году в 5 муниципальных программах отмечается 100 % (и выше) наступление фактического достижения основных показателей (индикаторов). Муниципальные программы с высокой степенью эффективности дополнились программой "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального образования "Выборгский район" Ленинградской области", но исключена программа "Развитие сельского хозяйства Выборгского района Ленинградской области" ввиду невыполнения задачи по стимулированию роста объемов реализации сельскохозяйственной продукции, производимой организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями и личными подсобными хозяйствами населения не достигнут уровень плановых значений по следующим показателям:

- объем производства яиц составил 92,6% от плана;

- объем производства товарной рыбы составил 87,1% от плана.

Причиной снижения производства яиц послужило модернизация птицеводческого комплекса АО «Птицефабрика Роскар».

Объем производства товарной рыбы не достигнут в связи с уменьшением производства товарной аквакультуры в ООО «Рыбстандарт», связанным со сложностями в поставках кормов и посадочного материала, большим отходом в течение года на стадии посадочного материала, сложностями с привлечением кредитных ресурсов, так как есть арбитражное делопроизводство.

В 2 муниципальных программах высокая степень эффективности, однако не достигнуты 100 % показатели (Муниципальная программа муниципального образования "Выборгский район" Ленинградской области "Современное образование в Выборгском районе Ленинградской области" по федеральному проекту "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг". - на указанные средства планировалось приобрести 10 жилых помещений для детей-сирот.

В результате проведенных конкурсных процедур, муниципальные контракты были заключены только в январе 2024 года, таким образом, неосвоенный остаток денежных средств, на конец 2023 года, в размере 39 238,85 тыс. рублей был возвращен в бюджет Ленинградской области в установленные законом сроки.

 Муниципальная программа муниципального образования "Выборгский район" Ленинградской области "Безопасность Выборгского района Ленинградской области" - Обеспечение предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, «Обеспечение деятельности в сфере административных правоотношений" – причина неисполнения - наличие межбюджетных трансфертов.

81% достижения целевых индикаторов по муниципальной программе муниципального образования "Выборгский район" Ленинградской области «Строительство объекта местного значения «Общественное кладбище» по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО «Селезневское сельское поселение» и содержание мест захоронения муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области" обусловлен необходимостью постоянного внесения изменений в проектную документацию, что в свою очередь тормозит производство строительно-монтажных работ.

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО «Выборгский район» - 80% достижения целевых индикаторов обусловлено достижением 1 го целевого индикатора программы - разработка и актуализация схемы теплоснабжения» за счёт бюджета МО «Выборгский район» -однако в связи с тем, что остальные средства – межбюджетные трансферты (жителями п. Красный Холм и администрацией МО «Каменногорское городское поселение» было принято решение о предоставлении управляющей компании субсидии по установке электрокотла в котельной, образовались бюджетные средства, не подкрепленные обязательствами.

Муниципальная программа муниципального образования "Выборгский район" Ленинградской области "Развитие автомобильных дорог Выборгского района Ленинградской области" - неудовлетворительный уровень эффективности – не достижение целевых индикаторов по федеральному проекту " "Региональная и местная дорожная сеть оценена по финансовым показателям ввиду отсутствия развёрнутых показателей (индикаторов).

 Ответственным исполнителям программы комитета дорожного хозяйства, транспорта, связи и капитального строительства рекомендовано пересмотреть план реализации программ с учётом замечаний.