Отчет

о реализации муниципальной программы\*\*\*

Наименование государственной программы: Муниципальная программа муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области «Современное образование в Выборгском районе» на 2021-2023 гг

Отчетный период: январь - декабрь 2021 года

Ответственный исполнитель: Комитет спорта, культуры и молодежной политики

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия, проекта | Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей) | Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей) | Сведения о достигнутых результатах | Оценка выполнения |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Подпрограмма 4. «Развитие дополнительного образования детей в сфере искусства в Выборгском районе Ленинградской области» |
|  1 | Содействие развитию дополнительного образования детей в сфере искусства в Выборгском районе Ленинградской области | 0 | 2150,1 | 146629,7 | 0 | 0 | 2150,1 | 146629,7 | 0 | 0 | 2150,1 | 146629,7 | 0 | -Доля детей, обучающихся по предпрофессиональным программам «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты» за счет бюджетных средств, от общего количества детей, обучающихся по предпрофессиональным программам в области музыкального искусства за счет бюджетных средств – 48%;-Доля адаптированных образовательных программ, по которым возможно обучение инвалидов и лиц с ОВЗ, в общей численности, реализуемых в ДШИ образовательных программ (за исключением образовательных программ в области хореографического и циркового искусства) - 100%-Сохранность контингента обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств (Количество учащихся, освоивших дополнительные общеобразовательные программы в области искусств в полном объеме – с первого по выпускной класс – 100% ; - Доля детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях международного, всероссийского и регионального значения, от общего числа детей, обучающихся в ДШИ – 22%;- Доля преподавателей ДШИ с профильным высшим или средним профессиональным образованием и (или) прошедших профессиональную переподготовку в области того или иного вида искусств согласно преподаваемым учебным предметам по реализуемым ДШИ предпрофессиональным программам – 100%;- Доля преподавателей, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам соответствующего профиля (программам повышения квалификации или переподготовки, в т. ч. направленным на работу с инвалидами и лицами с ОВЗ) – 75%;- Соотношение заработной платы преподавателей ДШИ к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в регионе – 100% | Мероприятие выполнено |
| 1.1 | Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования детей в сфере искусства за счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 146167,0 | 0 | 0 | 0 | 146167,0 | 0 | 0 | 0 | 146167,0 | 0 | Мероприятие выполнено |
| 1.2 | Организация и проведение мероприятий по дополнительному образованию детей в сфере искусства | 0 | 0 | 280,0 | 0 | 0 | 0 | 280,0 | 0 | 0 | 0 | 280,0 | 0 | Мероприятие выполнено |
| 1.3 | Мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области | 0 | 127,6 | 17,4 | 0 | 0 | 127,6 | 17,4 | 0 | 0 | 127,6 | 17,4 | 0 | Мероприятие выполнено |
| 1.4 | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 0 | 750,0 | 39,5 | 0 | 0 | 750,0 | 39,5 | 0 | 0 | 750,0 | 39,5 | 0 | Мероприятие выполнено |
| 1.5 | Мероприятия по поддержке отрасли культуры | 0 | 922,5 | 125,8 | 0 | 0 | 922,5 | 125,8 | 0 | 0 | 922,5 | 125,8 | 0 | Мероприятие выполнено |
| 1.6 | Премирование областных конкурсов в сфере искусства | 0 | 350,0 | 0 | 0 | 0 | 350,0 | 0 | 0 | 0 | 350,0 | 0 | 0 | Мероприятие выполнено |
| 2. | Федеральный проект «Культурная среда» | 4187,5 | 2062,5 | 852,3 | 0 | 4187,5 | 2062,5 | 852,3 | 0 | 4187,5 | 2062,5 | 852,3 | 0 | Мероприятие выполнено |
| 2.1 | Государственная поддержка отрасли культуры | 4187,5 | 2062,5 | 852,3 | 0 | 4187,5 | 2062,5 | 852,3 | 0 | 4187,5 | 2062,5 | 852,3 | 0 | Мероприятие выполнено |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение

к Порядку

**Отчет**

**о реализации мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **за**  | 4 | **квартал**  | 2021 | **года (нарастающим итогом)**  |  |

|  |
| --- |
| (тыс.руб.) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы  | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы  | Объем финансированияПлан на 2021 год  | Объем финансированияФакт за 4 квартал  |
|  |  | Всего  | В том числе: | Всего  | В том числе: |
|  |  |  | Федеральный бюджет  | Областной бюджет  | Местный бюджет  | Прочие  |  | Федеральный бюджет  | Областной бюджет  | Местный бюджет  | Прочие  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  |
| Муниципальная программа муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области «Современное образование в Выборгском районе» | 1.Содействие развитию дополнительного образования детей в сфере искусства в Выборгском районе Ленинградской области | 148779,8 | 0 | 2150,1 | 146629,7 | 0 | 148779,8 | 0 | 2150,1 | 146629,7 | 0 |
| Подпрограмма 4. «Развитие дополнительного образования детей в сфере искусства в Выборгском районе Ленинградской области» | 1.1 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования детей в сфере искусства за счет средств местного бюджета | 146167,0 | 0 | 0 | 146167,0 | 0 | 146167,0 | 0 | 0 | 146167,0 | 0 |
|  | 1.2 Организация и проведение мероприятий по дополнительному образованию детей в сфере искусства | 280,0 | 0 | 0 | 280,0 | 0 | 280,0 | 0 | 0 | 280,0 | 0 |
|  | 1.3 Мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области | 145,0 | 0 | 127,6 | 17,4 | 0 | 145 | 0 | 127,6 | 17,4 | 0 |
|  | 1.4 Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 789,5 | 0 | 750,0 | 39,5 | 0 | 789,5 | 0 | 750,0 | 39,5 | 0 |
|  | 1.5 Мероприятия по поддержке отрасли культуры | 1048,3 | 0 | 922,5 | 125,8 | 0 | 1048,3 | 0 | 922,5 | 125,8 | 0 |
|  | 1.6 Премирование областных конкурсов в сфере искусства | 350,0 | 0 | 350,0 | 0 | 0 | 350,0 | 0 | 350,0 | 0 | 0 |
|  | 2.Федеральный проект «Культурная среда» | 7102,3 | 4187,5 | 2062,5 | 852,3 | 0 | 7102,3 | 4187,5 | 2062,5 | 852,3 | 0 |
|  | 2.1 Государственная поддержка отрасли культуры | 7102,3 | 4187,5 | 2062,5 | 852,3 | 0 | 7102,3 | 4187,5 | 2062,5 | 852,3 | 0 |
| Итого: |  | 155882,1 | 4187,5 | 4212,6 | 147482 | 0 | 155882,1 | 4187,5 | 4212,6 | 147482 | 0 |