Сведения

о фактически достигнутых значениях показателей

(индикаторов) подпрограммы

«Развитие дополнительного образования в сфере искусств

в Выборгском районе Ленинградской области»

муниципальной программы «Современное образование в Выборгском районе

Ленинградской области»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| 2021 | 2022 | |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Муниципальная программа «Современное образование в Выборгском районе**  **Ленинградской области»** | | | | | |
|  | **Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере искусств**  **в Выборгском районе Ленинградской области»** | | | | | |
|  | Доля детей, обучающихся по предпрофессиональным программам «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Народные инструменты» за счет бюджетных средств, от общего количества детей, обучающихся по предпрофессиональным программам в области музыкального искусства за счет бюджетных средств | % | - | 25 | 43,2 | Выполнение показателя – 172,8 % |
|  | Сохранность контингента обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств (Количество учащихся, освоивших дополнительные общеобразовательные программы в области искусств в полном объеме – с первого по выпускной класс) | % | - | 70 | 81,6 | Выполнение показателя - 116,6 % |
|  | Доля детей, обучающихся в ШИ, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях международного, всероссийского и регионального значения, в том числе проводимые непосредственно ШИ (мастер-классы, встречи, концерты, выставки и т.п) от общего числа детей, обучающихся в ШИ | % | - | 90 | 86,2 | Выполнение показателя – 95,7 % |
|  | Доля детей в возрасте от 6,5 до 18 лет включительно, обучающихся в ШИ по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств (предпрофессиональным и общеразвивающим) от общего количества детей данного возраста в поселении | % | - | 14 | 11,8 | Выполнение показателя – 84,3 % |
|  | Конкурс при приеме детей в ШИ на обучение по предпрофессиональным программам в области искусств за счет бюджетных средств | чел. на 1 место | - | 1,2 | 1,2 | Выполнение показателя - 100 % |