Приложение №3

к Порядку

Отчет

о реализации мероприятий муниципальной программы

|  | за | II | квартал | 2016 | года (нарастающим итогом) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, основное мероприятие программы | Направления финансирования | Объем финансирования План на 2016 год |  |  |  |  | Объем финансирования Факт за II квартал |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие * |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Муниципальная программа муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Выборгского района Ленинградской области», Создание условий для поддержки и развития сельского хозяйства | Поддержка стабилизации и развития отраслей | 12382,517 | 0 | 0 | 12382,517 | 0 | 371233,091 | 0 | 0 | 6962,191 | 364270,9 |  |
|  | Поддержка малых форм хозяйствования | 4396,3 | 0 | 3596,3 | 800 | 0 | 3375,49175 | 0 | 1042,88375 | 491,908 | 1840,7 |  |
|  | Поддержка плодородия земель сельскохозяйственного назначения | 4947,483 | 0 | 0 | 4947,483 | 0 | 7873,983 | 0 | 0 | 2147,483 | 5726,5 |  |
|  | Распространение передового опыта, проведение рекламной, выставочной и иной деятельности, направленной на увеличение сельхозпродукции и продвижение ее на рынки | 810 | 0 | 0 | 810 | 0 | 130,0 | 0 | 0 | 130,0 | 0 |  |
|  | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения | 4773,4 | 0 | 0 | 4773,4 | 0 | 2156,51127 | 0 | 0 | 2156,51127 | 0 |  |
|  | Итого по программе: | 27309,7 | 0 | 3596,3 | 23713,4 | 0 | 384769,07702 | 0 | 1042,88375 | 11888,09327 | 371838,1 |  |

* Средства сельхозтоваропроизводителей в рамках реализации мероприятий программы

05.07.2016г.

Начальник отдела аграрной политики                                                                                                       Е.А.Мерзликина

Исп.Мерзликина Е.А. (81378)24414