**Информация о выполнении показателей муниципальной программы муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области «Стимулирование экономической активности муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области» в 2022 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателя  (индикатора) | Единица  измерения | Значение показателя  План 2022 год | Значение показателя  Факт 2022 год |
|
| муниципальная программа муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области «Стимулирование экономической активности муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области» | | | |
| подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области» | | | |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Тысяч человек | 25,976 | 27,838 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства  (включая индивидуальных предпринимателей)  в расчете на 1000 человек населения | Единиц | 33,7 | 33,86 |
| Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 40,8 | \* |
| Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Тыс. человек (нарастающим итогом) | 4,264 | 5,821 |
| Увеличение количества объектов в перечне муниципального имущества для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках осуществления имущественной поддержки | % | 10 | 13 |
| подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «Город Выборг» Выборгского района» Ленинградской области | | | |
| Число принятых туристов | человек | 1 350 000 | 1 391 303 |
| Число коллективных средств размещения | единиц | 167 | 174 |
| Число койко-мест в коллективных средствах размещения | единиц | 17 415 | 17 521 |
| Число занятых в коллективных средствах размещения и турфирмах | человек | 700 | 705 |
| \* информация по показателю будет рассчитываться в апреле 2023 года | | | |

**Информация о результатах реализации муниципальной программы муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области «Стимулирование экономической активности муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области» в 2022 году**

| **Наименование подпрограммы** | **Основные результаты** |
| --- | --- |
| «Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области» | В 2022 году в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области» муниципальной программы муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области «Стимулирование экономической активности муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области» (далее – Подпрограмма) на организацию и проведение мероприятий, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства выделено **12 275,44 тыс. рублей.**  На реализацию мероприятий Подпрограммы было израсходовано 12 274,28 тыс. руб.:  1) Мероприятия, направленные на достижение цели федерального (регионального) проекта «Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса»:  - субсидии субъектам малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности – 4132,3 тыс. рублей (6 субъектов малого предпринимательства - получателей субсидий).  2) Комплекс процессных мероприятий «Инфраструктурная и информационная поддержка субъектов МСП», в т.ч.:  - предоставление субсидий на обеспечение деятельности некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП МО «Выборгский район» - 2300 тыс. рублей. Достигнутые получателем субсидии показатели: 600 субъектам МСП и самозанятым гражданам оказаны консультационные и информационные услуги на безвозмездной основе; проведено 17 образовательных и обучающих мероприятий для субъектов МСП и самозанятых граждан, в которых приняло участие 190 субъектов МСП и самозанятых граждан;  - предоставление субсидий на развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП МО «Выборгский район» - 4 322 000 руб. Организована и оборудована универсальная ярмарка «Южная» (г. Выборг, ул. Гагарина, у д. 27а) на 43 торговых места.  3) Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка», т.ч.:  - поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации:   * проведение курса «Введение в предпринимательство» - 110 000 рублей (32 обученных);   - содействие в продвижении продукции (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства Выборгского района на товарные рынки:   * организация участия делегации предпринимателей Выборгского района в торжественном мероприятии, посвященном дню предпринимателя Ленинградской области в г. Гатчина – 37 500 рублей (20 участников); * выездной информационный семинар для субъектов МСП и самозанятых граждан в Фонд «Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания» - 35 000 рублей (30 участников); * содействие участию мастеров НХП и ремесел в фольклорном городке в рамках празднования 95-ой годовщины образования Ленинградской области – 11 500 руб. * организация участия субъектов МСП и самозанятых граждан в спортивном форуме «Бизнес ZA спорт!», посвященном Дню российского предпринимательства, в г. Токсово - 16 000 рублей (21 участник).   4) Организация и проведение совместно с субъектами МСП, их объединениями и некоммерческими организациями мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Выборгский район»:   * организация и проведение весенней и осенней сельскохозяйственных выставок – ярмарок на территории Рыночной площади в г. Выборг – 360 000 рублей (232 участника); * организация и проведение конференции: «Я-предприниматель», посвященной дню предпринимателя Ленинградской области – 231 480 рублей (33 субъекта МСП – участники).   5) Предоставление субсидий некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, на организацию и проведение мониторинга деятельности субъектов МСП и потребительского рынка ЛО на территории МО «Выборгский район»:  - организация и проведение мониторинга деятельности субъектов МСП и потребительского рынка на территории МО «Выборгский район» - 718 515 руб.  Экономия денежных средств в рамках реализации мероприятий Подпрограммы в размере 1,16 тыс. руб. образовалась в результате проведения конкурсных процедур: электронного аукциона (закупка №0845300015022000916) на организацию и проведение конференции: «Я – предприниматель». В результате этого по итогам года Подпрограмма исполнена на 99,9%. |
| «Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании «Город Выборг» Выборгского района» Ленинградской области | В 2022 году в рамках подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области» муниципальной программы муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области «Стимулирование экономической активности муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области» объем финансирования составил **1 980 000,00 рублей (бюджет МО «Выборгский район»**  На реализацию мероприятий Подпрограммы было израсходовано 1 494 330,00 рублей.  1.Комплекс процессных мероприятий «Турконференция «Туризм в Выборгском районе», а именно:  - организация и проведение турконференции «Туризм в Выборгском районе» - 79 630 руб ( участие приняли 70 человек);  2.Комплекс процессных мероприятий «Разработка и изготовление информационных и презентационных материалов о Выборгском районе, как территории, благоприятной для отдыха», а именно:  - изготовление буклетов о туризме в Выборгском районе – 285 000 рублей (400 шт);  - разработка и изготовление видео-визитки «Добро пожаловать в Выборгский район. От средневековья до наших дней». – 18 000 рублей.  - разработка и изготовление видео-визитки «Выборгский район: Приехать, чтобы вернуться». – 32 000 рублей;  - разработка и изготовление памятных подарков с символикой Выборгского района на сумму 165 000 рублей;  - дополнительное приобретение буклетов о туризме в Выборгском районе – 350 000 руб.(640 шт);  - - разработка и изготовление туристических путеводителей о городе Выборге и Выборгском районе «Территория впечатлений» - 236 700 руб. (2 630 шт).;  - разработка и изготовление памятных подарков с символикой Выборгского района для вручения на туристических выставках и других мероприятиях 328 000 руб.;  Экономия денежных средств подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области» образовалась в результате:  - возникновения обстоятельств, не позволяющих реализовать денежные средства по классификации, связанной с предоставлением субсидий на мероприятие «Предоставление субсидий некоммерческим организациям на развитие и обеспечение деятельности туристских центров в муниципальном образовании «Выборгский район» Ленинградской области » - в сумме 480 000 рублей;  - также экономия в сумме 5 670 рублей образовалась по результатам заключения договоров на выполнение мероприятий подпрограммы;  По итогам 2022 года подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области» исполнена на 100%. |

Отчет

о реализации мероприятий муниципальной программы «Стимулирование экономической активности муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области»

Наименование муниципальной программы: «Стимулирование экономической активности муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области»

Отчетный период: январь - декабрь 2022 года

Ответственный исполнитель: комитет экономики и инвестиций

(Тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий подпрограммы | Объем финансирования  План на 2022 год | | | | | | Объем финансирования  Факт за 2022 год | | | | |
|  |  |  | Всего | В том числе: | | | | | Всего | В том числе: | | | |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Развитие внутреннего и въездного туризма на территории муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области» | «Турконференция «Туризм в Выборгском районе» | 79,90 | 0 | | 0 | 79,90 | 0 | 79,63 | 0 | 0 | 79,63 | 0 |
|  |  | Буклет о туризме Выборгского района. | 871,70 | 0 | | 0 | 871,70 | 0 | 871,70 | 0 | 0 | 871,70 | 0 |
|  |  | Памятные подарки с символикой Выборгского района. | 493,0 | 0 | | 0 | 493,0 | 0 | 493,0 | 0 | 0 | 493,0 | 0 |
|  |  | Видео-визитка «Добро пожаловать в Выборгский район» | 50,0 | 0 | | 0 | 50,0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 |
| 1 | Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области | Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности | 4132,3 | | 0 | 3636,4 | 495,9 | 0 | 4132,3 | 0 | 3636,4 | 495,9 | 0 |
| 2 |  | Поддержка субъектов МСП в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации | 110,0 | | 0 | 0 | 110,0 | 0 | 110,0 | 0 | 0 | 110,0 | 0 |
| 3 |  | Предоставление субсидий на обеспечение деятельности некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП МО «Выборгский район» | 2300,0 | | 0 | 0 | 2300,0 | 0 | 2300,0 | 0 | 0 | 2300,0 | 0 |
| 4 |  | Предоставление субсидий на развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП МО «Выборгский район» | 4322,0 | | 0 | 0 | 4322,0 | 0 | 4322,0 | 0 | 0 | 4322,0 | 0 |
| 5 |  | Содействие в продвижении продукции (работ, услуг) субъектов МСП и самозанятых граждан Выборгского района на товарные рынки | 100,0 | | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
| 6 |  | Организация и проведение совместно с субъектами МСП, их объединениями и некоммерческими организациями мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Выборгский район» | 592,64 | | 0 | 0 | 592,64 | 0 | 591,48 | 0 | 0 | 591,48 | 0 |
| 7 |  | Предоставление субсидий некоммерческим организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, на организацию и проведение мониторинга деятельности субъектов МСП и потребительского рынка ЛО на территории МО «Выборгский район» | 718,5 | | 0 | 632,3 | 86,2 | 0 | 718,5 | 0 | 632,3 | 86,2 | 0 |