Оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования "Город Выборг" Выборгского района Ленинградской области за 2022 год

В 2022 году реализованы 11 муниципальных программ. Оценка проводится по всем программам. Оценка эффективности проводится в соответствии с п.7 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области и муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области, утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области №4767 от 27.12.2022 года.

 Средняя эффективность реализации муниципальных программ по итогам 2022 года составила 89,4%

степень достижения целей и решения задач муниципальных программ – 89,4% - удовлетворительный уровень эффективности;

степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы – 89,9 % - удовлетворительный уровень эффективности;

Рейтинг эффективности муниципальных программ муниципального образования "Город Выборг" Выборгского района Ленинградской области за 2022 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| степень эффективности | Наименование муниципальной программы муниципального образования | Рейтинг |
| высокая степень эффективности реализации | Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Выборге" | 100,0 |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в МО "Город Выборг" | 100,0 |
| Муниципальная программа "Молодежь города Выборга" | 100,0 |
| Муниципальная программа "Стимулирование экономической активности муниципального образования "Город Выборг" | 100,0 |
| степень эффективности выше средней | Муниципальная программа "Организация транспортного обслуживания населения МО "Город Выборг" | 91,6 |
| Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог МО "Город Выборг" | 88,9 |
| удовлетворительная степень эффективности | Муниципальная программа "Благоустройство МО "Город Выборг" | 86,1 |
| Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО "Город Выборг" | 82,0 |
| неудовлетворительный уровень эффективности | Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО "Город Выборг" | 72,4 |
| Муниципальная программа "Безопасность МО "Город Выборг" | 68,4 |
| Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального образования "Город Выборг" Выборгского района Ленинградской области" | 49,4 |

В 4 муниципальных программах отмечается 100 % (и выше) наступление фактического достижения основных показателей (индикаторов).

В 2-х муниципальных программах степень эффективности выше средней, однако не достигнуты 100 % показатели (Муниципальная программа "Организация транспортного обслуживания населения МО "Город Выборг" - , муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог МО "Город Выборг" - мероприятие «содержание автомобильных дорог по муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог МО «Город «Выборг» исполнено на 92% в связи с не предоставлением своевременно Исполнителя контракта по содержанию автомобильных дорог исполнительных документов за услугу оказанную в декабре 2022 г. по муниципальному контракту и необходимостью в связи с этим оплаты в январе 2023 г.

Мероприятие «безопасность дорожного движения по муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог МО «Город «Выборг» исполнено не на 100% в связи с неисполнением подрядной организацией заключенного муниципального контракта на замену и восстановление пешеходных ограждений и искусственных дорожных неровностей в установленный законом срок и необходимостью переноса работ на 2023 год.

Мероприятие «строительство и реконструкция дорожно-уличной сети и дорожных сооружений г. Выборга» исполнено не на 100% в связи с не надлежащим исполнением Подрядчиком принятых обязательств по муниципальному контракту и не предоставлением результатов в установленный контрактом срок.

Удовлетворительная степень эффективности в двух программах, достижения целевых индикаторов по муниципальным программам соответственно 86,1% и 82% это муниципальная программа "Благоустройство МО "Город Выборг" – при 100% исполнении Федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" не достигнуты показатели по 4 процессным мероприятиям средний уровень - 89,1%, наименьший показатель по мероприятиям, направленные на достижение цели федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" – 16,6% в связи с не надлежащим исполнением Подрядчиком принятых обязательств по муниципальному контракту- работы по установке контейнерных площадок - перенесены на 2023 год и муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО "Город Выборг" - в связи со снижением цен по 2 заключенным муниципальным контрактам, а также по результатам оценки уполномоченной организацией объектов недвижимости, подлежащих изъятию, сокращен фактический расход средств бюджета МО «Город Выборг» на оплату дополнительных кв.м. в рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах» в 2022 г. федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

 3 муниципальные программы согласно Порядка имеют неудовлетворительный уровень эффективности.

 Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры в МО "Город Выборг" – 72,4% в виду невыполнения мероприятий, направленных на достижение цели Федерального проекта "Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)" а именно в связи с неисполнением подрядной организацией условий контракта по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах по независящим от подрядной организации причинам (нарушение сроков выдачи Ростехнадзором разрешения на ввод в эксплуатацию). Работы перенесены на 2023 год реализации программы.

 Муниципальная программа "Безопасность МО "Город Выборг" выполнена на 68,4 % к запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета и на 91,6% плановых показателей(индикаторов). Не выполнены мероприятия подпрограммы 1 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности:

- Выполнение работ по ремонту наружного пожарного водоснабжения (пожарных гидрантов) в сумме 182,0 тыс. руб. (причина: в связи с повышением цен на потребительском рынке, приобретение гидрантов пожарных подземных на замену не исправных было невозможно; мероприятие перенесено на 2023 год).

49,4% исполнения муниципальной программы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального образования "Город Выборг" Выборгского района Ленинградской области" обосновывается возвратом финансовой помощи социально ориентированным некоммерческим организациям от фонда социальной поддержки населения муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области по проекту «Будьте здоровы» (выдача талонов на льготную помывку в бане). Причина возврата средств в бюджет:

1. трудность в сборе документов и подтверждении нуждаемости у получателей услуг. (159 человек – плановое значение, 87 человек – достигнутое значение);
2. поставщик услуг прекращал деятельность в течении реализации проекта, по причине отключения горячей воды в городе и ремонта помещения.

 Ответственным исполнителям программ, имеющим неудовлетворительный уровень эффективности рекомендовано пересмотреть планы реализации программ с учётом неисполненных показателей в будущих периодах реализации программ.