Сведения

о фактически достигнутых значениях показателей

(индикаторов) муниципальной программы муниципального образования «Город Выборг»

Выборгского района Ленинградской области «Развитие культуры в городе Выборге»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| 2022 | 2023 | |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа муниципального образования «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области «Развитие культуры в городе Выборге»** | | | | | | |
|  | Количество посещений общедоступных библиотек  МО «Город Выборг» | Единиц | 547 966 | 481 450 | 704 528 | Выполнение показателя - 146,3 % |
|  | Объем фонда общедоступных библиотек МО «Город Выборг» | Экз. | 419 907 | 421 207 | 425 918 | Выполнение показателя - 101,1 % |
|  | Число посетителей музеев МО «Город Выборг» (в том числе вне стационара) | Человек | 3 673 | 3 000 | 3 843 | Выполнение показателя - 128,1 % |
|  | Число зрителей культурно-массовых мероприятий, организованных учреждениями культуры клубного типа МО «Город Выборг» | Человек | 278 355 | 304 026 | 427 709 | Выполнение показателя - 140,7 % |
|  | Численность жителей МО «Город Выборг» - участников клубных формирований | Человек | 1 755 | 1 760 | 1839 | Выполнение показателя -  104,5 % |